**SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS**

(Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam)

Iepirkumam par papildu būvdarbiem **objektā Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“ ( 64-34) pārbūve“ Laucesas pagastā**

Konkrēto iepirkuma līgumu var izpildīt – SIA „Latgales Ceļdaris”,

kas, pamatojoties uz rīkotā iepirkuma **“Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve “**, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2015/4/ERAF, veic **Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“ ( 64-34) pārbūvi**

Iepirkums paredz **objektā Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“**

**( 64-34) pārbūve“ Laucesas pagastā:**

Caurtekas demontāža (b d1000 ar uzgaļiem, iekļaujot visus nepieciešamus zemes darbus, t.sk. vecās segas konstrukcijas demontāžu Hvid.-30cm, kopumā 365m3) un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni un caurtekas PE D1000 uzstādīšanu (ieskaitot montāžas aprīkojumu), stiprības klase SN8, PECOR OPTIMA 1000 vai analogas

Šie darbi kļuva nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei neparedzamu apstākļu dēļ:

Veicot ceļa pārbūves darbus un intensīvi lietojot ceļu virs esošās caurtekas (b d1000 ar uzgaļiem) ceļa vidū radās nogruvums. Apsekojot caurteku tika konstatēts, ka ņepieciešams caurteku mainīt.

Esošā būvniecības stadijā šos darbus tehnoloģiski (tehniski) nav iespējams nodalīt no iepriekš noslēgtā būvdarbu līguma, jo attiecīgie darbi ir vienots konstrukciju izbūves komplekss pasākums un tie jāveic tai pašā būvlaukumā, kur jau strādā būvuzņēmējs.